피지컬AI 실증 메타팩토리

A-3 정밀조립(Micro) Zone 기준 · 서버 운영형 시스템

개발 규격서 · 계획서

적용 오픈소스·라이브러리·표준(KS X 9001 포함) 기준

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 피지컬AI 실증 메타팩토리 운영 트윈 — 총괄5-세부1 A-3 정밀조립(Micro) Zone 실증 연계 [R7] |
| 문서 성격 | 개발 규격(제1부) · 적용 표준·오픈소스(제2부) · 개발 계획(제3부), 설계 추정본(안) |
| 작성일 | 2026-10-19 |
| 작성 | Jin Park |

캠틱종합기술원

목    차

0. 요약

0.5 참조 문서 목록 (Reference List)

제1부. 규격 (Specification)

1. 시스템 개요

2. 시스템 아키텍처 규격

3. 기능 규격

4. 비기능 규격 (성능·용량·가용성)

5. 보안 규격

6. 인터페이스 규격

7. 데이터 규격

8. 인프라·하드웨어 규격 — 정밀조립존 기준 [R7 §5·§7]

제2부. 적용 표준·오픈소스·라이브러리

9. 플랫폼·애플리케이션 오픈소스

10. 스마트공장 국가표준 (KS X 9001 계열) 적용

11. 기타 적용 표준

제3부. 개발 계획

12. 개발 범위 구분

13. 단계·일정 (18개월, 설계 추정)

14. 조직·역할 (설계 추정)

15. 환경·배포 전략

16. 운영 규격

17. 위험·대응

18. 미결 사항

[부록 A] 현행 자산 재사용 계획

[부록 B] 근거 매핑

# 0. 요약

- 전제 전환: 현행은 맥 앱 한 대에서 시뮬레이션·3D·서버·브로커·DB가 모두 도는 단일 사용자 구조임 [R1 §4]. 본 문서는 이를 중앙 Server — 존 Local Server(OCS Cell) — 셀 Edge Gateway·영상 수집 노드 — 로봇 온디바이스 엣지의 4계층 운영 시스템으로 재정의함 [R7 §1].

- 기준 존: A-3 정밀조립존 5셀(A-3-1~5), 셀당 로봇 15대(협동로봇 10·AMR 4·AMMR 1)·카메라 55대, 존 합계 로봇 75대·카메라 275대·AAS 태그 약 49,750개 [R7 §4]. 메타팩토리 시뮬레이터의 정밀조립Zone(도어트림·e-axle 혼류)을 이 실존 구성의 디지털트윈으로 맞춤.

- 데이터 경로 2개: ① 상태·공정값 = OPC UA → 엣지 TSDB → 운영 TSDB, ② 영상·진동·오디오 대용량 = OPC UA 우회 → S3 → Data Lake [R7 요약]. 존 데이터 발생량 월 약 494TB(카메라 영상 98%) [R7 §4].

- 제어 경계: 로봇·서보 실시간 제어는 셀 PLC EtherCAT에 둠. 본 시스템(OCS·트윈)은 수집·감독·재계획만 맡고, 실설비 쓰기는 사람 승인(HITL) 경로로만 수행함 [R7 요약, R1 §9].

- 스마트공장 국가표준 적용: KS X 9001-1 참조 구조로 시스템 계층을 매핑하고, KS X 9001-2 용어를 화면·문서 용어 기준으로 삼으며, KS X 9001-3-1·3-2로 수준 진단을 단계 게이트에 넣음. 목표 수준은 고도화 단계 (설계 목표, 10장).

- 로봇·AI 스택: ROS 2 Jazzy · Isaac ROS · ros2_control · MoveIt 2 · LeRobot · Isaac Sim·Isaac Lab(학습 DT, 정식 채택) · Triton · TensorRT · DMWorks(검증 DT).

- 일정·투입: 18개월(M1~M18), 7단계, 12.5명 (설계 추정).

# 0.5 참조 문서 목록 (Reference List)

본 문서가 인용하는 저장소 문서·관련 과제 산출물·국가표준에 ID를 부여하고, 본문에서는 [R#]·[K#] 인라인 태그로 근거를 표시함.

| 번호 | 문서명 | 형식 | 본 문서 인용 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| [R1] | docs/DESIGN.md — 피지컬AI 실증 메타팩토리 개발 설계서 | Markdown | 1·3·4·5·6장, 부록 B |
| [R2] | OPEN_SOURCE.md — 오픈소스 고지 | Markdown | 9장 |
| [R3] | docs/DEV_PLAN.md — 재구축 개발 계획서(맥 앱 기준) | Markdown | 9·11장 |
| [R4] | deploy/sensors/ — 운영 스택 구성(docker compose) | 설정 파일 | 부록 A |
| [R5] | analysis/rca/requirements.txt — RCA 분석 의존성 | 텍스트 | 9.3 |
| [R6] | README.md — 저장소 안내 | Markdown | 1.3 |
| [R7] | micro-cell — 로컬 OCS Zone 구성 - (예시) 정밀조립존 (A-3 정밀조립(Micro) Zone, 2026-10-09 갱신, 설계 추정본) | HTML·PDF·Word | 2·4·5·7·8·9·14·17·18장 |
| [K1] | KS X 9001-1 스마트공장 — 제1부: 기본 개념과 구조 | KS | 10.1·10.2 |
| [K2] | KS X 9001-2 스마트공장 — 제2부: 용어 | KS | 10.4 |
| [K3] | KS X 9001-3 스마트공장 — 제3부: 운영관리시스템(진단 평가 모델) | KS | 10.3 |
| [K3-1] | KS X 9001-3-1 스마트공장 — 제3-1부: 제조혁신 역량수준 및 진단평가모델 | KS | 10.5 |
| [K3-2] | KS X 9001-3-2 스마트공장 — 구축 시스템 수준 | KS | 10.5 |
| [K4] | KS X 9001-4 스마트공장 — 제4부: 중소·중견기업을 위한 스마트제조 전개 가이드 | KS | 10.6 |

※ 표기 — (현행) 저장소에 구현된 사실 · (설계) 본 문서에서 정한 값 · (설계 추정) 검증 전 산정값 · TBD 기준선 측정 후 확정 · [R# §n] 근거 문서 절

※ 맥 앱(Electron)은 간이 테스트·개발용 클라이언트로 격하함. 실증 기준 존은 [R7]의 A-3 정밀조립(Micro) Zone이며, 나머지 존은 같은 계층 구조를 복제함.

※ [R7]의 단가·총액은 본 문서에 옮기지 않음. KS X 9001 각 부의 상태는 국가표준 정보·공고 요약 기준이며, 조항 대조는 S0에서 원문으로 확정함.

제1부. 규격 (Specification)

# 1. 시스템 개요

## 1.1 운영 목적

| # | 목적 | 측정 지표 |
| --- | --- | --- |
| O1 | 실설비 데이터를 받아 디지털트윈을 실시간 동기화하고 운영자가 웹·관제실에서 공동 관제함 | 트윈 반영 지연 p95, 동시 접속 수 |
| O2 | 레거시·자동화·피지컬AI 3단계 운영을 같은 공장 조건에서 정량 비교함 [R1 §1] | 다중 시드 비교 처리 시간 |
| O3 | 셀 이상 시 HOLD·재시도·격리를 판단하고 재배정함 [R7 §2] | 이상 판단 시간 (10초 KPI) |
| O4 | 품질 불량을 계보 기반으로 원인 분석하고 8D로 종결함 [R1 §2 F7] | 원인 Top-1 적중률 |
| O5 | 표준 데이터(AAS·OPC UA·EPCIS·Sparkplug·VDA 5050)를 중앙 Server·TTA 검증 영역에 제공함 [R7 §1] | 표준 적합률, Trace 일치율 |
| O6 | 피지컬AI 학습 데이터(VLA 에피소드·AI Ready 데이터셋)를 축적·제공함 [R7 §6] | 데이터셋 생성량, 품질 리포트 통과율 |

## 1.2 범위

| 구분 | 포함 | 제외 |
| --- | --- | --- |
| 배치 | 중앙 Server 연계, 존 Local Server(OCS Cell), 셀 Edge Gateway·영상 수집 노드, 로봇 온디바이스 엣지 SW | 중앙 Server(AAS 통합서버) 자체 구축 — 별도 과제 [R7 확인 필요] |
| 실설비 연동 | OPC UA·PLC4X 드라이버·로봇 SDK·ROS 2·VDA 5050 읽기, 영상·텔레메트리 수집 | PLC 로직·로봇 안전 기능 변경, 승인 없는 제어 쓰기 |
| 사용자 | 운영·품질·데이터·IT 담당, 관제실 운영자 2인 [R7 §2], 발주처 열람자 | 불특정 외부 공개 |
| 클라이언트 | 최신 Chromium·Firefox·Safari(WebGL2), 관제 비디오월 | 모바일 3D 화면(요약 화면만) |
| 맥 앱 | 개발자 로컬 테스트·스테이징 데이터 발생기 | 운영 배포 대상 아님 |

## 1.3 현행(맥 앱) 대비 변경 요약

| 영역 | 현행 [R1 §4·§12] | 서버 운영형 |
| --- | --- | --- |
| 시뮬레이션 실행 위치 | 화면(렌더러) 안 | 존 Local Server sim-engine (권위 있는 상태) |
| 데이터 원천 | 시뮬레이션만 | 실설비(로봇 75대·카메라 275대) + 시뮬레이션, 출처 태그로 구분 |
| 사용자 | 1명, 인증 없음 | 다중 사용자, Keycloak SSO, 역할 기반 권한(RBAC) |
| 저장 | 메모리 + SQLite | 운영 TSDB(Machbase) · PostgreSQL · Ceph S3 Data Lake(Iceberg) |
| 브로커 | aedes 내장 (127.0.0.1) | RabbitMQ 3노드(MQTT 5·Sparkplug B), TLS |
| 배포 | npm run package | 컨테이너 + RKE2(존)·K3s(엣지) + Rancher·GitOps |
| 디지털트윈 | 자체 3D 시뮬레이터 1종 | 운영 트윈(본 시스템) + 검증 DT(DMWorks) + 학습 DT(Isaac Sim) 3종 |

# 2. 시스템 아키텍처 규격

## 2.1 계층 배치 (정밀조립존 기준)

[그림 1] 정밀조립존 기준 4계층 시스템 아키텍처 (계층 스택도)

※ 주황 테두리 = 본 과제(메타팩토리) 직접 개발 영역. 나머지 OCS Cell 구성은 [R7]의 오픈소스·상용 SW 선정을 그대로 따름.

## 2.2 데이터 경로 규격

| 경로 | 대상 | 흐름 | 주기·지연 (설계) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 상태·공정값 | PLC STEP·공정값·로봇 관절·TCP·알람 | 장비 → EGW(OPC UA 집약·AAS 매핑) → 엣지 TSDB → 운영 TSDB(Machbase) | 20ms / 200ms / 1~3s 3단 주기, 단절 시 7일 버퍼 | [R7 §6 OPCUA·ETSDB, W8] |
| ② 대용량 원시 | 카메라 영상·Depth·F/T 1kHz 파형·오디오 | 엣지 → 영상 수집 노드(NVMe 수신 → HDD 5일 버퍼) → Ceph S3 raw 버킷 | 청크 업로드, 체크섬 재전송 | [R7 §5 VNODE·§6 RAW] |
| ③ AI Ready | 동기 정렬·결측 검사·AAS 매핑·LeRobot 변환·품질 리포트 | raw 버킷 → Airflow(GPU-2) → ai-ready 버킷 → 중앙 Data Lake | 배치 종료 후 | [R7 §6 ETL] |
| ④ 트윈 상태 | 셀·로봇·AMR 상태 델타 | 운영 TSDB·RabbitMQ → sim-engine → twin-gateway → 브라우저 | 10Hz, p95 200ms | (설계) |
| ⑤ 검증 Trace | OCS 명령 → PLC STEP 전이 → 로봇 동작 이벤트 | OCS·EGW → Trace API → TTA | 이벤트 단위 | [R7 §6 TRC] |

## 2.3 서비스 구성

| 서비스 | 책임 | 구현 기반 | 배치 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sim-engine | 실시간 미러·What-if 세션 실행 (sim-core 결정론 엔진) | Node.js 24 | Local Server | 본 과제 |
| sim-batch | 다중 시드 비교·개선안 트윈 검증 [R1 §7(9)] | Airflow KubernetesPodOperator + sim-core 워커 | Local Server | 본 과제 |
| twin-gateway | 인증 WebSocket, 세션별 상태 델타, 구독 범위 제어 | Fastify · protobuf-es | Local Server | 본 과제 |
| facos | 공장·존·셀 에이전트, A2A 기록, 재배정 권고 [R1 §8] — OCS(Manufacturing·Field Logistics Agent)와 API 연계 | Node.js | Local Server | 본 과제 + [R7 §6 OCS] |
| quality-rca | 계보·NG·RCA·8D, 불량 보고 수신 [R1 §2 F7·F8] | Fastify | Local Server | 본 과제 |
| agent-llm | 자연어 지시 해석·설계 초안, MCP 서버 | Fastify · @anthropic-ai/sdk · MCP SDK | Local Server | 본 과제 |
| web | 3D 트윈·관제 SPA | Vite · three.js · Preact | Local Server | 본 과제 |
| OCS (존 오케스트레이터) | 셀 상태 집계·배치 진척·재계획, 공장 PA Agent 연계 | 자체 개발 | Local Server | [R7 §6 OCS] |
| AAS Repository·Registry | 존 자산 AAS 저장·조회, 중앙 Enterprise AAS 동기화 | Eclipse BaSyx (AAS V3) | Local Server | [R7 §6 AASR] |
| 운영 TSDB | 상태·알람·공정값, 초당 약 20만 포인트·12개월 | Machbase Cluster Edition | Local Server | [R7 §6 OTSDB] |
| MQTT 클러스터 | 중앙 전송·셀 KPI 이벤트, Sparkplug B | RabbitMQ 3노드 (MQTT 5 플러그인·quorum 큐) | Local Server | [R7 §6 MQTT] |
| AI Ready 파이프라인 | 원시 → AI Ready 변환 | Apache Airflow + 자체 개발 | Local Server·GPU-2 | [R7 §6 ETL] |
| Data Lake | raw·ai-ready 버킷, 테이블 버전 관리 | Ceph S3 + Apache Iceberg + Nessie | 스토리지 노드 | [R7 §6 LAKE] |
| Feature Store | 학습·추론 공통 피처 | Feast | Local Server | [R7 §6 FS] |
| 카탈로그·리니지 | order·cell_task·episode 공통 ID 추적 | OpenMetadata | Local Server | [R7 §6 CAT] |
| 추론 엔진 | 이상 판단·OK/NG·재계획 모델 | NVIDIA Triton | GPU-1 | [R7 §6 INF] |
| Trace API | Expected↔Actual Trace 비교 제공 | 자체 개발 (TTA 협의) | Local Server | [R7 §6 TRC] |
| Edge Gateway SW | OPC UA 집약·정규화·AAS 매핑·엣지 버퍼 | open62541 + Apache PLC4X · InfluxDB 3 Core | EGW | [R7 §6] |
| 원시 업로드 | 청크 업로드·store-and-forward | 자체 개발 | 영상 수집 노드 | [R7 §6 RAW] |
| 온디바이스 엣지 SW | 로봇 제어 브리지·VLA 추론·안전 감지·에피소드 기록 | JetPack · ROS 2 Jazzy · Isaac ROS · ros2_control · MoveIt 2 · TensorRT(-LLM) · LeRobot | Jetson Thor·Orin | [R7 §8] |

## 2.4 디지털트윈 3종 역할 분담

| 트윈 | 도구 | 역할 | 입력 | 산출 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영 트윈 (본 과제) | 메타팩토리 sim-core + three.js | 실시간 미러 관제, 3단계 운영 비교, What-if, KPI 개선 검증 | 운영 TSDB·RabbitMQ 실상태, 시나리오·시드 | 관제 화면, KPI 비교, 개선 권고 |
| 검증 DT | DMWorks 3.0 (BASE + MULTIPLE PROCESS + PLC SIMULATION) | 지그·공정 투입 전 로봇 경로 간섭·사이클타임 가상 시운전, PLC 시퀀스 검증 [R7 §2] | 셀 레이아웃·로봇 경로·PLC 프로그램 | 간섭·사이클타임 검증 결과 |
| 학습 DT | NVIDIA Isaac Sim · Isaac Lab | VLA·파지 스킬 학습 씬, 합성 데이터, 실물 에피소드 리플레이로 S2R/R2S 정합 오차 측정 [R7 §6 ISAAC] | USD 씬, LeRobot 에피소드 | 학습 정책, 합성 데이터셋, 정합 오차 |

※ 세 트윈은 같은 AAS ID·셀 좌표계(ROS REP-103)를 써서 결과를 상호 참조함. 운영 트윈의 셀 배치·사이클은 검증 DT 결과를 기준값으로 받음.

## 2.5 운영 트윈 운전 모드

| 모드 | 입력 | 시계 | 결정론 | 용도 | 동시 세션 (설계) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 실시간 미러 | 실설비 상태 | 실제 시각 (PTP 동기) | 해당 없음 | 관제·이상 감지 | 존당 1 |
| 가정 시뮬레이션 (What-if) | 시나리오 + 시드 (미러 스냅숏 분기 가능) | 1~30배속 | 필수 | 3단계 비교, 공정 설계 검토 | 전체 10 |
| 개선안 검증 (Batch) | 개선안 + 시드 36~72개 | 최대 속도 | 필수 | KPI 개선 판정 [R1 §7(9)] | 동시 작업 4 |

※ 모든 데이터에 source: live | sim | batch, scenario_id, seed, engine_version 을 붙여 실데이터와 섞지 않음.

# 3. 기능 규격

현행 기능 영역 F1~F13 [R1 §2]을 유지하고, 서버 운영·정밀조립존 실증에 따른 변경·추가 사항만 정함.

| # | 기능 영역 | 서버 운영형 변경·추가 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 3D 디지털트윈 | 정밀조립존 5셀(A-3-1~5) 실배치·로봇 15대/셀 반영, 서버 상태 스트림 렌더 | 동시 50명, 30fps 이상 |
| F2 | 공장 시뮬레이션 | sim-engine 서버 실행, 미러 스냅숏에서 What-if 분기 | 같은 시드 = 같은 결과 |
| F3 | 3단계 운영 모드 | 배치 작업으로 8시간 비교 | 시드 36개 비교 30분 이내 |
| F4 | Zone 운영 | 4개 Zone 모두 헤드리스 실행 [R1 §16], 정밀조립존 셀 구성은 [R7] 기준 | 화면 전용 로직 0 |
| F5 | 공정 설계 | 설계안 버전·승인 흐름, DMWorks 검증 결과 첨부 필수 | 승인 이력 100% |
| F6 | 운영 에이전트 | OCS와 API 연계, HOLD·재배정 권고 → 운영자 승인 | 승인 없는 쓰기 0건 |
| F7 | 품질·RCA·8D | 티켓 영구 저장, 체결 토크 곡선 등 운영 TSDB 원천 연결 | 재시작 유실 0 |
| F8 | 불량 보고 통신 | 실검사 장비 리포트(CloudEvents) | 사례당 5단계 메시지 |
| F9 | 데이터 연동 | BaSyx AAS(OPC 30270 정보모델), 중앙 Enterprise AAS 동기화 | 같은 AAS ID로 중앙·DT 조회 |
| F10 | 센서·텔레메트리 | EGW 3단 주기 수집, 엣지 7일 버퍼 | 단절 복구 후 누락 0 |
| F11 | KPI 영향·개선 | KS X 9001·ISO 22400-2 KPI, 실측 기반 손실 분해 | 손실 합 + OEE = 100% |
| F12 | 물류·안전·보안 | 실AMR VDA 5050·ROS 2 상태, 작업자 근접 영상 AI 알람 | 엣지 알람 100ms 이내 |
| F13 | AI 학습 데이터 | AI Ready 파이프라인·LeRobot 변환·카탈로그 리니지 | 품질 리포트 통과·외부 로더 읽힘 |
| F14 | 사용자·권한 (신규) | Keycloak SSO·HIWARE 접근통제·감사 로그 | 5.3절 권한 표 100% |
| F15 | 운영 관리 (신규) | 서비스 상태·백업·보존 정책·스마트공장 수준 자가진단 화면 | 7장·10장 규격 충족 |
| F16 | 검증 Trace (신규) | OCS 명령 → PLC STEP → 로봇 동작 Trace 기록·제공 | Trace 누락 0, TTA 비교 API 응답 |

# 4. 비기능 규격 (성능·용량·가용성)

## 4.1 성능 규격

| 항목 | 규격값 | 산출식·측정 방법 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이상 판단 시간 | 10초 이내 | 이상 이벤트 발생 → OCS HOLD·재시도·격리 판단 시각 차 | [R7 §2 GPU-1] |
| 엣지 안전·이상 알람 | 100ms 이내 | 감지 프레임 시각 → 알람 발행 시각 차 | [R7 §6 EAI] |
| 3D 상태 전송 지연 | p95 200ms 이내 | 엔진 상태 생성 → 브라우저 수신 시각 차 95백분위 | (설계) |
| 실설비 → 트윈 반영 | p95 1초 이내 | 설비 타임스탬프 → 엔진 반영 시각 차 | (설계) |
| 운영 TSDB 적재 | 초당 20만 포인트, 12개월 보관 | 부하 시험 적재율 | [R7 §6 OTSDB] |
| 동시 접속 | 3D 50명, 요약 200명 | k6 동시 WebSocket 수 | (설계 추정) |
| 다중 시드 배치 | 시드 36개 × 8시간 공장 시간 30분 이내 | 작업 시작 → 결과 저장 | [R1 §3] |
| 시간 동기 | 유선 PTP 2µs, 로봇 100Hz·F/T 1kHz·영상 타임스탬프 정합 | linuxptp·PTP 그랜드마스터 통계 | [R1 §3], [R7 §5 PTP] |

## 4.2 용량 규격 — 정밀조립존 기준 [R7 §4]

| 항목 | 산출식 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 셀 구성 | 협동로봇 10 + AMR 4 + AMMR 1 | 로봇 15대/셀 |
| 카메라 | 로봇 15 × 3(손목·머리·가슴) + 협동로봇 엑소센트릭 10 | 55대/셀, 존 275대 |
| 카메라 1대 대역폭 | RGB H.265 4Mbps + Depth 16bit 무손실(약 4:1) 18.4Mbps | 22.4 Mbps |
| 셀 평균 대역폭 | 카메라 + 텔레메트리 | 1,246 Mbps/셀, 존 6,232 Mbps |
| AAS 태그 | 장비당 약 400 엘리먼트 기준 추정 | 9,950개/셀, 존 49,750개 |
| 월 발생량 | 월 176시간 연속 기록 | 98.7 TB/셀, 존 493.6 TB/월 (영상 98%) |
| 필요 저장 | (원시 3개월 1,481TB + AI Ready 3개월 296TB) × 1.3 | 2,310 TB |
| 스토리지 노드 | 2,310 ÷ 사용률 0.8 ÷ 노드당 usable 160TB(raw 240TB, EC 4+2) | 19노드 (usable 3,040TB) |
| 엣지 버퍼 | EGW 시계열 7일 · 영상 수집 노드 HDD 24TB(RAID1) 약 5일분 | — |

※ 보관 기간을 원시 1개월로 줄이면 약 770TB·6노드로 감소 [R7 확인 필요]. Depth 미기록 시 월 약 92TB. 카메라 설정·보관 정책 확정 후 재산정함.

## 4.3 가용성·복구 규격

| 항목 | 규격값 (설계) | 산출식 |
| --- | --- | --- |
| 존 서비스 가용성 | 월 99.5% | (월 총 시간 − 장애 시간) ÷ 월 총 시간 × 100 |
| 노드 장애 | Local Server 3노드 중 1대 장애 시 자동 재배치, 5분 이내 | etcd 쿼럼 유지 [R7 §2] |
| 데이터 유실 | 0 (엣지 버퍼·체크섬 재전송) | (발행량 − 적재량) ÷ 발행량 |
| RPO | 운영 TSDB·AAS·설정 24시간 이내(백업 NAS), PostgreSQL 5분 | 백업 주기 |
| RTO | 단일 노드 5분, 존 전체 4시간 | 장애 주입 시험 실측 |
| 원시데이터 원본 | 중앙 Golden Copy, 존은 3개월 작업 사본 | [R7 §5 BAK] |
| 전원 | UPS 20kVA × 2 병렬, 30분 유지 | 서버실 부하 약 17.2kW [R7 §5 UPS] |

## 4.4 기타 비기능

| 분류 | 규격 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 재현성 | What-if·배치는 같은 시드·설정·이미지 다이제스트면 같은 결과 | 재실행 비교 |
| 데이터 재현 | 학습 데이터셋은 Iceberg 스냅샷으로 고정해 같은 데이터로 재학습 [R7 §6 LAKE] | 스냅샷 ID 기록 |
| 확장성 | 신규 셀은 EGW 설정 템플릿 복제로 수집 시작 [R7 §6 GWM] | 셀 추가 시험 |
| 사용성 | 화면 문구 한국어, KS X 9001-2 용어 사용 | 용어 점검표 |
| 접근성 | 요약 화면 WCAG 2.2 AA | axe-core |

# 5. 보안 규격

## 5.1 보안 목표

- IEC 62443-3-3 SL2 목표, IEC 62443-3-2로 존·도관 위험 평가를 S0에 수행함.

- OT/IT 경계는 산업용 방화벽 HA 쌍(OPC UA·MQTT DPI)으로 분리함 [R7 §5 FW].

- 실설비 쓰기는 승인 경로 외에 만들지 않음.

## 5.2 존·도관 규격

| 존 | 구성 | 허용 도관 (출발 → 도착 : 프로토콜) |
| --- | --- | --- |
| Z1 셀 제어 | PLC·안전 PLC·로봇 컨트롤러·서보 (EtherCAT) | Z1 → Z2 : OPC UA(TLS)·Modbus TCP·EtherNet/IP 읽기, TSN 스위치 경유 |
| Z2 셀 엣지 | 온디바이스 엣지·EGW·영상 수집 노드 | Z2 → Z3 : MQTT 8883·OPC UA PubSub·S3 HTTPS (셀 → 존 방향만) |
| Z3 존 서버 | Local Server·GPU·스토리지·DT 워크스테이션·관제실 | Z3 → Z4 : 방화벽 경유 MQTT·REST (중앙 연계) · Z3 → 외부 : Claude API HTTPS(프록시·허용 목록) |
| Z4 중앙·검증 | 중앙 Server·TTA 검증 영역 | Z4 → Z3 : 작업지시·모델 배포 구독만 |
| Z5 사내 IT | 사용자 PC | Z5 → Z3 : HTTPS 443 (SSO) |

## 5.3 사용자·권한 규격 (RBAC)

| 역할 | 3D 관제 | What-if | 공정 설계 적용 | HOLD 승인·재배정 | 품질 티켓 | 데이터 내보내기 | 시스템 설정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템 관리자 | ● | ● | ● (승인) | — | ● | ● | ● |
| 존 관제 운영자 | ● | ● | 요청만 | ● | 조회 | 요약 | — |
| 셀 알람 대응자 | ● | — | — | ● | 조회 | — | — |
| 품질 담당 | ● | ● | — | — | ● | 품질 데이터 | — |
| 데이터·AI 엔지니어 | ● | ● | — | — | 조회 | ● (감사 기록) | — |
| 열람자 | ● | — | — | — | — | — | — |
| 감사자 | 감사 로그만 | — | — | — | — | — | — |

## 5.4 보안 통제 규격

| 영역 | 규격 | 구현 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 인증 | OIDC SSO, 관리자 MFA | Keycloak [R7 §6 SEC] |
| 접근통제·감사 | 서버 접속 통제·기록, 1년 보관 | HIWARE 접근통제 [R7 §6 SEC] · Loki |
| 장비 인증 | OPC UA 인증서 PKI(Basic256Sha256 이상), 엣지 장비 인증서 | OPC UA PKI · step-ca [R7 §8 ESEC] |
| 엣지 무결성 | Secure Boot · OP-TEE · 디스크 암호화, 분실 엣지 인증서 차단 | Jetson 보안 기능 [R7 §8 ESEC] |
| 비밀 관리 | API 키·DB 암호는 비밀 저장소에만 | HashiCorp Vault + External Secrets Operator |
| 공급망 | 이미지 서명·SBOM·Critical/High 0건 배포 | cosign · Kyverno · Trivy · CycloneDX |
| 런타임 | 비루트·읽기 전용 루트, NetworkPolicy 기본 거부 | Pod Security Standards · Falco |
| LLM 안전 | 첨부 내용은 지시로 취급 안 함, 출력 스키마 검증 후 사람 승인 [R1 §8] | agent-llm 게이트 |
| 개인정보 | 작업자 영상 비식별(GPU-2 배치), 보존 기간 게시·자동 삭제, 접근 기록 | [R7 §2 GPU-2] · media 보존 정책 |

# 6. 인터페이스 규격

## 6.1 외부 인터페이스

| 구분 | 방식 | 규격 | 명세 형식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 웹 화면 ↔ 서버 | HTTPS REST, WSS | /api/{서비스}/v1/..., 오류 RFC 9457 | OpenAPI 3.1 |
| 3D 상태 스트림 | WSS + Protocol Buffers | twin.v1.StateDelta | .proto (Buf) |
| 존 메시징 | MQTT 5 (RabbitMQ) | 6.2절 토픽 체계, Sparkplug B 3.0 | AsyncAPI 3.0 |
| 자산 정보 | AAS Part 2 REST (BaSyx) | IDTA-01002, 메타모델 v3.1 | BaSyx OpenAPI |
| 설비 정보 모델 | OPC UA | IEC 62541, OPC 30270 (AAS Companion Spec), Robotics(OPC 40010)·Machine Tools(OPC 40501) | NodeSet2 XML |
| 필드 장비 | PLC4X 드라이버 | S7·Modbus·EtherNet/IP·ADS [R7 §6 DRV] | 드라이버 설정 |
| 로봇 | ROS 2 Jazzy | /joint_states·/wrench 등 표준 메시지, ros2_control | .msg·.srv |
| AMR | VDA 5050 v2 · ROS 2 | order·state·instantActions | 공식 JSON Schema |
| 중앙 Server | MQTT(산업용) · REST(무선통신) | AI Ready 메타데이터·셀 KPI 발행, 작업지시·모델 배포 구독 [R7 §6 MQTT] | AsyncAPI·OpenAPI |
| TTA 검증 | Trace API (REST) | Expected↔Actual Trace 비교 | OpenAPI (TTA 협의) |
| 제품 계보 | EPCIS 2.0 | GS1 EPCIS 2.0 / CBV 2.0 | 공식 OpenAPI |
| 외부 에이전트 | MCP (Streamable HTTP) | Model Context Protocol | MCP 도구 스키마 |

## 6.2 토픽 체계 (ISA-95 계층)

mf/{site}/{area}/{cell}/{domain}/v1/{type}

site   : 실증 공장 코드

area   : 존 (a3-precision · a1-flexible · a2-machining · inspection · logistics)

cell   : 셀 ID (A-3-1 … A-3-5), 존 단위는 _zone

domain : telemetry · event · quality · fleet · kpi · trace

type   : data · alarm · report · result · ack

| 토픽 예 | 발행 → 구독 | 페이로드 | QoS |
| --- | --- | --- | --- |
| spBv1.0/mf-a3/DDATA/{egw}/{device} | EGW → 운영 TSDB·sim-engine | Sparkplug B 3.0 | 0 |
| mf/{site}/a3-precision/A-3-5/telemetry/v1/data | EGW → sim-engine·interop | OPC UA PubSub JSON (Part 14) | 0 |
| uagv/v2/{manufacturer}/{serial}/state | AMR → sim-engine | VDA 5050 v2 | 0 |
| mf/{site}/a3-precision/A-3-5/kpi/v1/data | OCS → 중앙 Server·DCC | 사이클타임·NG율 (Sparkplug B) | 1 |
| mf/{site}/a3-precision/_zone/event/v1/alarm | OCS·엣지 → 관제 | CloudEvents 1.0 | 1 |
| mf/{site}/a3-precision/A-3-5/trace/v1/data | OCS·EGW → Trace API | CloudEvents 1.0 (Trace 레코드) | 1 |

※ 현행 토픽 metafactory/{영역}/v1/... [R1 §6]은 스테이징 브리지에서 변환해 하위 호환을 유지함.

## 6.3 공통 규칙

- 공통 ID: order_id · cell_task_id · episode_id 를 운영 TSDB·Data Lake·카탈로그·Trace에 공통 키로 둠 [R7 §6 CAT].

- AAS 서브모델: 장비마다 Nameplate · TechnicalData · OperationalData · Maintenance 를 정의하고, 같은 계열 장비는 같은 Semantic ID를 재사용함 [R7 §6 AASIM].

- 타임스탬프는 RFC 3339 UTC µs, 설비 시각·수신 시각 병기.

- 접수형 요청은 202 + 티켓, Idempotency-Key 로 멱등 처리.

- 명세는 packages/schemas 단일 원천, CI에서 하위 호환 검사(Buf breaking·oasdiff).

# 7. 데이터 규격

| 데이터 | 저장소 | 형식·표준 | 보존 (설계) | 백업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영 시계열 (상태·알람·공정값) | Machbase Cluster (3노드) | AAS 매핑 태그 | 12개월 | 백업 NAS |
| 엣지 시계열 버퍼 | InfluxDB 3 Core (EGW) | — | 7일 | 없음 (버퍼) |
| 업무 데이터 (티켓·설계안·권한·감사·시뮬레이션 요약) | PostgreSQL 17 (CloudNativePG) | 관계형 | 영구 (감사 1년 이상) | WAL 연속 + 일 1회 |
| 제품 계보 | PostgreSQL (EPCIS JSONB) | EPCIS 2.0 | TBD (품질 기록 기준) | 위와 동일 |
| 자산 모델 | BaSyx | AAS v3.1 | 영구 | 백업 NAS |
| 원시 영상·파형 | Ceph S3 raw 버킷 (Iceberg) | MP4(H.265)·Depth 무손실·Parquet | 3개월 (TBD: 1개월 안) | 중앙 Golden Copy |
| AI Ready 데이터셋 | Ceph S3 ai-ready 버킷 (Iceberg) | LeRobot(Parquet+MP4) · RLDS 변환 옵션 | 3개월 (중앙 영구) | 중앙 전송 |
| 피처 | Feast | 온라인·오프라인 피처 | 모델 수명 | — |
| 메타데이터·리니지 | OpenMetadata | — | 영구 | 백업 NAS |
| 로그·메트릭 | Loki · Prometheus | — | 로그 90일(감사 1년), 메트릭 30일 | 감사 로그만 |

데이터 원칙

- 출처 분리: 실데이터와 시뮬레이션 데이터를 source 태그로 구분, 학습 데이터셋에 섞지 않음.

- 정답 라벨 분리: 시뮬레이션 정답은 학습 데이터셋에만 둠 [R1 §5].

- 한 시계: GNSS PTP 그랜드마스터 → 코어·TSN 스위치 경계/투명 클럭 → 셀 장비 [R7 §5 PTP].

- AI Ready 품질: 완전성·결측·시간 정합성 검사를 통과한 데이터만 ai-ready 버킷에 올림 [R7 §6 ETL].

# 8. 인프라·하드웨어 규격 — 정밀조립존 기준 [R7 §5·§7]

## 8.1 존 HW (OCS Cell)

| 구분 | 품목 | 수량 | 주요 사양 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연산 | 로컬 서버 노드 LS-1~3 | 3 | 2U · Xeon 6 2소켓 · RAM 512GB · NVMe 2×7.68TB · 25GbE×2 | RKE2 HA, 존 SW 약 20종 |
| 연산 | GPU 서버 GPU-1·GPU-2 | 2 | 4U · EPYC 2소켓 · RTX PRO 6000 96GB × 4 (8장 증설) · RAM 512GB | 실시간 추론(Triton) / AI Ready·합성데이터·재학습 |
| 저장 | 스토리지 노드 | 19 | 12 × 20TB HDD + NVMe 캐시 · EC 4+2 · 25GbE×4 | Ceph S3 Data Lake |
| 저장 | 백업 NAS | 1 | usable 50TB · 스냅샷 · 오프사이트 복제 | AAS·TSDB·설정·모델 백업 |
| 셀 | Edge Gateway | 6 (셀 5 + 냉예비 1) | 산업용 · 24코어 · 64GB · RTX 2000 Ada · NVMe 4TB · 10GBASE-T | OPC UA 집약·AAS 매핑·엣지 TSDB·F/T 이상감지 |
| 셀 | 영상 수집 노드 | 5 | Xeon 6 · 128GB · NVIDIA L4 · NVMe 3.84TB×2 + HDD 24TB×2 · 10GbE×2 | 카메라 55대 수신·버퍼·업로드·영상 AI |
| 셀 | 셀 네트워크 캐비닛 | 5 | 18U · 2.2kVA UPS | EGW·영상 노드·셀 스위치 수납 |
| 네트워크 | 코어 스위치 | 2 | 48×25GbE + 6×100GbE · MLAG · PTP | 존 백본 |
| 네트워크 | 셀 TSN 스위치 | 20 | IEEE 802.1AS·1588 · TSN(Qbv) | PLC·로봇 컨트롤러·엣지 연결, µs급 동기 |
| 네트워크 | 셀 액세스·PoE 스위치 | 5 | 24×mGig UPOE · 10G 업링크 | 공정 비전·AP·제어 PC |
| 네트워크 | 관리망 스위치 | 1 | 48×1GbE | IPMI·관리망 |
| 보안 | 산업용 방화벽 | 2 (HA) | 10GbE · OPC UA·MQTT DPI · VPN | IEC 62443 Zone/Conduit 경계 |
| 시간 | PTP 그랜드마스터 | 1 | GNSS · IEEE 1588 / 802.1AS · OCXO 홀드오버 | 존 단일 기준 시계 |
| 무선 | 산업용 Wi-Fi 6E AP | 7 | 로밍 50ms 이하 · PoE | AMR·AMMR 업로드 (5G는 이음5G 별도) |
| 운영 | OCS 운영 워크스테이션 | 2 | i9 · 64GB · 32″ × 2 | 존 관제 1 + 셀 알람 대응 1 |
| 운영 | DT 워크스테이션 | 2 | Xeon W · 256GB · RTX PRO 6000 96GB | DMWorks 검증 DT 1 + Isaac 학습 DT 1 |
| 운영 | 관제 비디오월 | 1식 | 55″ 2×2 | 셀 영상·트윈·KPI 표시 |
| 기반 | 서버 랙 · UPS · 항온항습기 · KVM | 4 · 2 · 1 · 1 | 42U · 20kVA 병렬 30분 · 20kW 인로우 | 서버실 부하 약 17.2kW |

## 8.2 로봇 온디바이스 엣지 (셀당 15대 × 5셀)

| 품목 | 셀당 | 5셀 | 사양 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 협동로봇·AMMR용 엣지 | 11 | 55 | Jetson AGX Thor T5000 · 128GB · 25GbE | VLA·파지·삽입 추론, 카메라 수신·기록, 제어 브리지, 안전 감지 |
| AMR용 엣지 | 4 | 20 | Jetson AGX Orin 64GB · 275 TOPS | LiDAR·카메라 인지, 도킹, 로컬 버퍼 |
| 무선 클라이언트 · 5G 모뎀 | 5 · 5 | 25 · 25 | Wi-Fi 6E · 5G NR n79(이음5G) | 이동 로봇 업로드 |
| 국산 NPU 모듈 (선택) | 2 | 10 | DEEPX DX-M1 | GPU·NPU 지연·전력 비교 |

※ 단가·총액은 [R7]에 있으며 본 문서에는 옮기지 않음. 존 HW·SW와 셀 HW 구성은 [R7]을 정본으로 하고, 본 과제는 그 위에서 도는 서비스를 개발함.

제2부. 적용 표준·오픈소스·라이브러리

# 9. 플랫폼·애플리케이션 오픈소스

## 9.1 존 플랫폼 ([R7] 선정 계승)

| 구성요소 | 채택 | 라이선스 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kubernetes (존) | RKE2 + Rancher | Apache-2.0 | Local Server 3노드 HA, 엣지와 관리 체계 통일 |
| Kubernetes (엣지) | K3s + Rancher | Apache-2.0 | EGW·온디바이스 엣지 컨테이너·OTA·롤백 |
| AAS | Eclipse BaSyx (Repository·Registry·Discovery) · aas-core3.1-typescript | MIT | AAS 저장·조회·생성·검증 |
| 운영 TSDB | Machbase Cluster Edition | 상용 | 초당 20만 포인트, 12개월, HA |
| 엣지 TSDB | InfluxDB 3 Core | MIT/Apache-2.0 | EGW 7일 버퍼, 다운샘플링 |
| MQTT | RabbitMQ 3노드 (MQTT 5·quorum 큐·OAuth 2) | MPL-2.0 | 존 메시징·중앙 전송 |
| 스토리지 | Ceph (S3 + NFS) | LGPL-2.1/3 | Data Lake |
| 테이블·카탈로그 | Apache Iceberg + Project Nessie | Apache-2.0 | 데이터 버전·스냅샷 |
| 파이프라인 | Apache Airflow | Apache-2.0 | AI Ready 변환 + 시뮬레이션 배치 (단일 워크플로 엔진) |
| Feature Store | Feast | Apache-2.0 | 학습·추론 공통 피처 |
| 메타데이터 | OpenMetadata | Apache-2.0 | 리니지·데이터셋 추적 |
| 추론 | NVIDIA Triton Inference Server | BSD-3 | 이상 판단·OK/NG·재계획 모델 |
| 엣지 AI | TensorRT · TensorRT-LLM · ONNX Runtime · DXNN SDK | NVIDIA 라이선스 · Apache-2.0 · MIT · 딥엑스 | 엣지·NPU 추론 |
| OPC UA | open62541 · node-opcua | MPL-2.0 · MIT | EGW Aggregation Server · 운영 트윈 OPC UA 클라이언트 |
| 장비 드라이버 | Apache PLC4X | Apache-2.0 | S7·Modbus·EtherNet/IP·ADS |
| 인증·접근통제 | Keycloak · HIWARE | Apache-2.0 · 상용 | SSO · 서버 접근통제·감사 |
| PKI | step-ca | Apache-2.0 | 장비·엣지 인증서 |
| 관측 | Prometheus · Grafana · Loki · Tempo · OpenTelemetry | Apache-2.0 · AGPL-3.0 | 메트릭·대시보드·로그·추적 |
| 검증 DT | DMWorks 3.0 | 상용 (이지로보틱스) | 가상 시운전·PLC 시뮬레이션 |
| 학습 DT | NVIDIA Isaac Sim · Isaac Lab | NVIDIA 오픈 라이선스 · BSD-3 | 학습 씬·합성 데이터·S2R 정합 |

## 9.2 존 플랫폼 보강 (본 과제 추가)

| 구성요소 | 채택 | 라이선스 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 업무 DB | PostgreSQL 17 + CloudNativePG | PostgreSQL · Apache-2.0 | 티켓·설계안·권한·감사·시뮬레이션 요약 |
| 인그레스 | Envoy Gateway (Gateway API) | Apache-2.0 | TLS 종단·WebSocket 라우팅 |
| 인증서 | cert-manager | Apache-2.0 | 서비스 TLS 자동 갱신 |
| 비밀 | HashiCorp Vault + External Secrets Operator | BSL 1.1 · Apache-2.0 | 비밀 저장·주입 |
| 캐시 | Redis | RSALv2/SSPLv1/AGPLv3 | 세션·배치 결과 캐시 |
| GitOps | Argo CD | Apache-2.0 | 서비스 선언형 배포 (Rancher Fleet 대체 가능) |
| 이미지 저장소 | Harbor | Apache-2.0 | 사내 레지스트리·취약점 검사 |
| 정책·런타임 | Kyverno · Falco | Apache-2.0 | 서명 이미지 강제·이상 행위 탐지 |
| 백업 | Velero · pgBackRest | Apache-2.0 · MIT | 클러스터·DB 백업 |

## 9.3 운영 트윈 애플리케이션 (본 과제)

| 구성요소 | 채택 | 라이선스 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 언어·런타임 | TypeScript 5 · Node.js 24 LTS | Apache-2.0 · MIT | 전 서비스 [R3 §4.1] |
| HTTP·스키마 | Fastify 5 · TypeBox · Ajv | MIT | REST·검증·OpenAPI |
| 상태 직렬화 | protobuf-es · Buf | Apache-2.0 | 3D 상태 델타 |
| DB 접근 | Kysely · node-pg-migrate | MIT | 타입 안전 SQL·마이그레이션 |
| 3D | three.js · three-mesh-bvh · urdf-loaders · closed-chain-ik · recast-navigation | MIT · Apache-2.0 | 렌더·간섭·로봇 모델·IK·경로 [R3 §4.2] |
| UI | Preact · dockview · uPlot · oidc-client-ts | MIT · Apache-2.0 | 화면·도킹·차트·로그인 |
| 상호운용 | aas-core3.1-typescript · Eclipse Tahu · cloudevents · VDA 5050 Schema | MIT · EPL-2.0 · Apache-2.0 | 표준 메시지 생성·검증 |
| AI | @anthropic-ai/sdk · MCP TypeScript SDK | MIT | 자연어 지시·설계 초안·도구 공개 |
| 비전 | Ultralytics YOLO11 · RT-DETR · ByteTrack | AGPL-3.0 · Apache-2.0 · MIT | 작업자 근접·이상 탐지·추적 [R7 §8 SAFE-AI] |
| 분석 | DoWhy · causal-learn · PyRCA · DuckDB | MIT · BSD-3 | RCA 검증 [R5] |

## 9.4 로봇·엣지 ([R7 §8] 선정 계승)

| 구성요소 | 채택 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 엣지 OS | JetPack 7(Thor) · JetPack 6(Orin) | Jetson Linux·CUDA·TensorRT |
| 로봇 미들웨어 | ROS 2 Jazzy (LTS, 2029-05) · Isaac ROS (nvblox·cuMotion) | 인지·장애물 지도·경로계획 |
| 제어 브리지 | ros2_control · MoveIt 2 + 제조사 SDK | 추론 결과 → 로봇 명령, 안전 PLC 정지 반영 |
| 다기종 교통 | Open-RMF · VDA 5050 어댑터 | AMR·AMMR 교통 관리 (본 과제 추가) |
| VLA 추론 | TensorRT-LLM + OpenVLA·π0.5 경량화 (FP8/FP4) | 손목 카메라 기반 삽입 궤적 보정 |
| 에피소드 기록 | LeRobot 기록 도구 확장 (F/T·PTP·ID 태깅) | 1사이클(약 180초) 단위 에피소드 |
| 업로드 | rclone · S3 클라이언트 | 음영 구간 버퍼 후 일괄 전송 |
| 감시 | jtop · node-exporter | GPU 온도·추론 지연 |

## 9.5 개발·검증 도구

| 구성요소 | 채택 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 테스트 | Vitest · fast-check · Testcontainers | 단위·속성·통합 |
| E2E·부하·장애 | Playwright · Grafana k6 · Chaos Mesh | 화면·부하·RTO 실측 |
| 계약 | Buf breaking · oasdiff · AsyncAPI CLI · Spectral | 인터페이스 하위 호환 |
| 보안 | Trivy · cosign · CycloneDX · OWASP ZAP · kube-bench | 이미지·SBOM·웹·CIS |
| 적합성 | BaSyx Compliance Tool · aas-core · UaExpert · tshark · glTF Validator · LeRobot 로더 | 표준 적합성 |

# 10. 스마트공장 국가표준 (KS X 9001 계열) 적용

## 10.1 적용 대상 표준

| 표준 | 제목 | 상태 (확인 기준) | 본 과제 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| [K1] KS X 9001-1 | 스마트공장 — 제1부: 기본 개념과 구조 | 2016 제정, 2021 확인. IEC SG8 「인더스트리 4.0: 스마트공장」 프레임워크 기반 | 시스템 계층·구성요소를 참조 구조에 매핑 (10.2) |
| [K2] KS X 9001-2 | 스마트공장 — 제2부: 용어 | 2016 제정, 2021 확인 | 화면 문구·문서·API 필드 설명의 용어 기준 (10.4) |
| [K3] KS X 9001-3 | 스마트공장 — 제3부: 운영관리시스템(진단 평가 모델) | 2021 확인. 2025-08 폐지·3-1·3-2로 분리했다는 보도 있음 (원문 확인 필요) | 운영관리시스템 프레임워크(5계층·6프로세스)를 기능 매핑에 사용 (10.3) |
| [K3-1] KS X 9001-3-1 | 스마트공장 — 제3-1부: 제조혁신 역량수준 및 진단평가모델 | 2025-02 제정 | 조직·운영 역량 수준 자가진단 (10.5) |
| [K3-2] KS X 9001-3-2 | 스마트공장 — 구축 시스템 수준 | 2025-02 제정 | 구축 시스템 수준 목표·자가진단 (10.5) |
| [K4] KS X 9001-4 | 스마트공장 — 제4부: 중소·중견기업을 위한 스마트제조 전개 가이드 | 2025 확인 | 단계별 전개 순서·타 존 수평 전개 기준 (10.6) |

※ S0에서 표준 원문을 구매·입수해 조항 단위 적용 점검표를 만들고, 아래 매핑을 조항 번호로 확정함.

## 10.2 KS X 9001-1 참조 구조 매핑

| 참조 구조 관점 | 본 시스템 대응 | 대응 구성요소 |
| --- | --- | --- |
| 계층 (기업 → 공장 → 존 → 셀 → 장비) | 중앙 Server → 존 Local Server → 셀 EGW → 온디바이스 엣지 → PLC·로봇 | 2.1절 계층 배치 |
| 수명주기 (설계 → 시운전 → 운영 → 개선) | 검증 DT(설계·시운전) → 운영 트윈(운영) → KPI 개선·트윈 검증(개선) | 2.4절 트윈 3종 |
| 정보 연계 (자산 정보 표준화) | AAS 서브모델·OPC 30270 정보모델, 공통 ID | 6.1·6.3절 |
| 통신 | OPC UA · MQTT/Sparkplug · TSN · PTP | 6.1절, 8.1절 |

## 10.3 운영관리시스템 프레임워크 매핑 ([K3] 5계층 · 6프로세스)

| 계층 [K3] | 본 시스템 대응 |
| --- | --- |
| 비전 및 전략 | 3단계 운영 비교(레거시·자동화·피지컬AI) 결과로 투자 판단 근거 제공 |
| 목표 및 성과 | KPI 영향·개선(OEE 손실 분해, ISO 22400-2 KPI), 스마트공장 수준 자가진단 화면 |
| 기업경영 | 중앙 Server·ERP 연계(B2MML), FAC 업무 기록 |
| 제조운영 | OCS·FACOS 에이전트·운영 트윈·품질 RCA·8D |
| 기계 및 제어 | 셀 PLC EtherCAT·로봇 컨트롤러 (본 시스템은 읽기·감독만) |

| 프로세스 [K3] | 대응 기능 | 대응 서비스 |
| --- | --- | --- |
| 제품개발 | 공정 설계·Zone 셀 레시피·검증 DT 시운전 | agent-llm · DMWorks |
| 생산계획 | 오더 배정·셀 재배정·납기 예측 | OCS · facos |
| 공정관리 | 셀 상태머신·HOLD·재시도·격리, 실시간 미러 | OCS · sim-engine · Triton |
| 품질관리 | 계보·NG 판정·RCA·8D·불량 보고 | quality-rca |
| 설비관리 | 설비 상태·정비 요청·AAS Maintenance 서브모델 | BaSyx · facos |
| 물류관리 | AMR·AMMR 운행·VDA 5050·Open-RMF 교통 | sim-engine · Open-RMF |

## 10.4 용어 적용 규칙 [K2]

- 화면·문서·API 설명에 [K2] 정의 용어를 우선 사용하고, 정의가 없는 용어는 packages/schemas/glossary.yaml 에 정의·출처를 기록함.

- 같은 대상을 두 용어로 부르지 않음 (예: '셀' ↔ '스테이션', '오더' ↔ '작업지시'는 [K2] 기준으로 하나만 씀).

- 용어집은 화면 도움말·OpenAPI 설명에 자동 반영함.

## 10.5 수준 목표·진단 [K3-1·K3-2]

| 수준 단계 | 단계 정의 (지원사업 공고 기준 요약) | 정밀조립존 해당 기능 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 생산 실적 정보의 기초적 관리 | 오더·실적 기록 | 충족 |
| 중간1 | 생산정보 실시간 수집·분석 | EGW 3단 주기 수집·운영 TSDB·KPI 대시보드 | 충족 (S3 종료) |
| 중간2 | 생산공정 실시간 제어 | OCS HOLD·재배정, 엣지 100ms 안전 판단 (승인 경로 포함) | 충족 (S4 종료) |
| 고도화 | 데이터 기반 최적화·자율 운영 | 디지털트윈 검증 기반 개선 적용, VLA 스킬, 이상 판단 10초 | 목표 (S6 종료) |

※ 단계 명칭·정의는 스마트공장 지원사업 공고의 요약을 따른 것이며, 판정 항목·배점은 [K3-1]·[K3-2] 원문 입수 후 진단표로 대체함.

| 진단 시점 | 대상 | 방법 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 종료 | 착수 기준선 | [K3-2] 구축 시스템 수준 자가진단 | 기준선 진단표 |
| S3·S4 종료 | 중간1·중간2 충족 여부 | 자가진단 + 시스템 시험 결과 대조 | 단계 진단표 |
| S6 종료 | 고도화 충족 여부 | [K3-1] 역량 + [K3-2] 시스템 수준 자가진단, 외부 수준확인 신청 여부 결정 | 최종 진단 보고서 |

## 10.6 전개 가이드 적용 [K4]

- 정밀조립존 1개 존에서 구축·검증한 OCS Cell 구성(EGW 템플릿·AAS 서브모델·대시보드·AI 모델)을 나머지 존에 같은 Semantic ID로 수평 전개함 [R7 §6 AASIM].

- 전개 순서는 [K4]의 단계 전개 원칙(현황 진단 → 목표 수준 설정 → 단계별 구축 → 성과 측정)에 맞춰 13장 일정에 반영함.

# 11. 기타 적용 표준

[R3 §5] 표준 목록을 계승하고, 서버 운영·정밀조립존 실증으로 추가·강화되는 표준만 정함.

| 분야 | 표준 | 적용 대상 | 적용 수준 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 참조 구조 | IEC 62264 (ISA-95) · RAMI 4.0 (IEC PAS 63088) | 계층·토픽·B2MML | 준수 | 매핑 검토 |
| 자산 | IEC 63278-1 · IDTA-01001/01002/01005 AAS v3.1 · OPC 30270 AAS Companion Spec · IDTA 02006·02003·02008 | AAS·OPC UA 정보모델 | 준수 | BaSyx Compliance·aas-core |
| 설비 통신 | IEC 62541 OPC UA (Part 14 PubSub, OPC 40010 Robotics, OPC 40501 Machine Tools) | EGW·운영 트윈 | 준수 | UaExpert |
| 메시징 | OASIS MQTT 5.0 · ISO/IEC 20237 Sparkplug B 3.0 · VDA 5050 v2 · CloudEvents 1.0 · AsyncAPI 3.0 | 존 메시징 | 준수 | 스키마·브로커 시험 |
| 실시간 망 | IEEE 802.1Qbv (TSN) · IEEE 802.1AS · IEEE 1588-2019 · IEC 61158 EtherCAT | 셀 TSN·PTP·제어망 | 준수 (망 구성) | 동기 잔차·스케줄 확인 |
| 무선 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) · 3GPP 5G NR (이음5G n79) · TS 22.104 | 이동 로봇 | 참조 | 로밍·지연 측정 |
| 로봇 | ROS 2 REP-103·REP-105 · URDF · ISO 10218-1·-2:2025 · ISO/TS 15066 · ISO 3691-4:2023 | 좌표·기구·안전 | 준수(형식)·참조(안전) | 시나리오 시험 |
| 데이터셋 | LeRobot 형식 · RLDS · Apache Parquet · Apache Iceberg | AI Ready 데이터 | 준수 | 외부 로더 |
| KPI·품질 | ISO 22400-2 · GS1 EPCIS 2.0/CBV 2.0 · AIAG-VDA FMEA · VDA 8D | KPI·계보·품질 | 준수 | 산출식 대조 |
| OT 보안 | IEC 62443-3-2 · 62443-3-3 (SL2) · 62443-4-2 | 존·도관, 장비 | 준수 목표 | 점검표·제3자 점검 |
| 정보보호 | ISO/IEC 27001:2022 · NIST SP 800-82 Rev.3 · OWASP ASVS 4.0 L2 | 운영·웹 | 참조·준수 | 점검표·ZAP |
| 인증 | OpenID Connect Core 1.0 · OAuth 2.1 · RFC 8705 | 사용자·서비스 | 준수 | 연동 시험 |
| 공급망 | SLSA v1.0 Build L2 · CycloneDX 1.6 | 빌드·배포 | 준수 | 서명·출처 검증 |
| 개인정보 | 개인정보 보호법(영상정보처리기기) · 근로자참여법(감시 설비 협의) | 작업자 영상 | 준수 | 비식별·노사 협의 |
| 접근성 | WCAG 2.2 AA | 요약 화면 | 준수 | axe-core |

제3부. 개발 계획

# 12. 개발 범위 구분

| 구분 | 내용 | 수행 |
| --- | --- | --- |
| A. OCS Cell 인프라 | 존 HW·네트워크·서버실, RKE2·Ceph·Machbase·BaSyx·RabbitMQ·Airflow 등 존 플랫폼 | [R7] 구성 기준, 존 구축 담당 |
| B. 셀 데이터 계층 | EGW(OPC UA Aggregation·AAS 매핑·드라이버)·영상 수집·AI Ready 파이프라인 | 연구 인력 자체 개발 [R7 §6] |
| C. 온디바이스 엣지 | 제어 브리지·VLA 추론·안전 감지·에피소드 기록 | 연구 인력 자체 개발 [R7 §8] |
| D. 운영 트윈 (본 과제 주관) | sim-core·sim-engine·twin-gateway·facos·quality-rca·agent-llm·웹 3D, OCS·Trace API 연계, KS X 9001 진단 화면 | 메타팩토리 팀 |

※ 본 계획의 일정·인력은 D를 중심으로 하되, D가 의존하는 A~C의 인터페이스 확정 시점을 게이트에 포함함.

[그림 2] 본 과제(운영 트윈)와 연계 주체 관계도

# 13. 단계·일정 (18개월, 설계 추정)

[그림 3] 18개월 단계 전개도 및 게이트

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 적용 기술·표준 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | M1~M2 | 정밀조립존 셀·장비 목록 확정, AAS 서브모델 1차 정의(OPC 30270), KS X 9001 원문 입수·점검표·기준선 진단, IEC 62443-3-2 위험 평가, 인터페이스 명세 v1, 보관 정책 결정 | KS X 9001 · OPC 30270 · ISA-95 · AsyncAPI · OpenAPI | 요구 명세서, KS X 9001 점검표·기준선, 위험 평가서 |
| S1 | M2~M4 | RKE2 위 본 과제 네임스페이스·GitOps·Harbor·Vault·Keycloak 연동, 관측 연계, 스테이징 환경(가상 셀) | RKE2 · Rancher · Argo CD · Keycloak · Vault | 스테이징, 배포 파이프라인 |
| S2 | M3~M7 | sim-core 서버 이식(4개 Zone 헤드리스), 정밀조립존 5셀·로봇 15대/셀 모델, sim-engine·twin-gateway·Airflow 배치, 웹 3D | Node.js · protobuf-es · three.js · urdf-loaders · Airflow | 운영 트윈 v1 |
| S3 | M5~M10 | EGW·운영 TSDB·RabbitMQ·BaSyx 연계, 실시간 미러, Sparkplug·VDA 5050·ROS 2 상태 수신, Trace API 연계 | open62541 · PLC4X · Machbase · Sparkplug B · VDA 5050 · ROS 2 | 연동 시험 보고서, 중간1 진단 |
| S4 | M7~M12 | facos↔OCS 연계, HOLD·재배정 권고·승인, KPI(ISO 22400·KS X 9001-3 매핑), quality-rca, agent-llm·MCP, Isaac Sim 학습 씬 연계, LeRobot 데이터셋 리니지 | Triton · Feast · OpenMetadata · Isaac Sim/Lab · LeRobot · Claude API | 운영 AI·품질 v1, 중간2 진단 |
| S5 | M11~M15 | A-3-5 1셀 읽기 전용 실증 → 5셀 확대, 미러 정합 검증, DMWorks 검증 결과 연동, 운영자 교육 | 전체 | 실증 결과 보고서 |
| S6 | M15~M18 | 부하·장애 주입·보안 점검, 고도화 수준 진단, 타 존 전개 템플릿(KS X 9001-4) | k6 · Chaos Mesh · ZAP · KS X 9001-3-1·3-2 | 인수 시험·최종 진단 보고서, 전개 템플릿 |

## 13.1 단계 게이트

| 게이트 | 지표 | 산출식 | 목표 | 측정 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 인터페이스 명세율 | 명세된 경로·토픽 수 ÷ 필요 경로·토픽 수 × 100 | 100% | S0 요구 목록 |
| G0 | KS X 9001 점검표 작성률 | 매핑 완료 조항 수 ÷ 적용 대상 조항 수 × 100 | 100% | [K1]·[K2]·[K3-1]·[K3-2] |
| G1 | 공급망 | 서명 없는 이미지 배포 차단율 | 100% | Kyverno |
| G2 | 헤드리스 커버리지 | 서버 실행 Zone 흐름 수 ÷ 전체 Zone 흐름 수 × 100 | 100% (현행 25%) | 4개 Zone |
| G2 | 결정론 재현율 | 같은 시드 2회 일치 수 ÷ 시험 시드 수 × 100 | 100% | 시드 36개 |
| G2 | 상태 전송 지연 | 생성 → 수신 p95 | 200ms 이내 | 동시 50명 |
| G3 | 수집 누락 | (발행 점 수 − 적재 점 수) ÷ 발행 점 수 | 0 | 초당 20만 포인트 × 1시간, EGW 단절 1시간 포함 |
| G3 | 표준 적합률 | 적합성 통과 산출물 수 ÷ 전체 산출물 수 × 100 | 100% | 11장 검증 방법 |
| G3 | 수준 진단 | KS X 9001 중간1 항목 충족 수 ÷ 중간1 항목 수 × 100 | 100% | 자가진단 |
| G4 | 이상 판단 시간 | 이벤트 → 판단 시각 차 최댓값 | 10초 이내 | 시나리오 100건 |
| G4 | 원인 분석 정확도 | 원인 셀 Top-1 적중 수 ÷ 불량 사례 수 × 100 | 90% 이상 | 시뮬레이션 정답 200건 이상 |
| G4 | 승인 없는 쓰기 | 승인 이력 없는 적용·OT 쓰기 건수 | 0 | 감사 로그 전수 |
| G5 | 미러 정합도 | 트윈 셀 상태와 실설비 상태 일치 시간 ÷ 측정 시간 × 100 | TBD (S5 첫 달 기준선) | 1셀 2주 → 5셀 2주 |
| G5 | Trace 일치율 | Expected Trace와 일치한 Actual Trace 수 ÷ 전체 Trace 수 × 100 | TBD (TTA 협의) | TTA 검증 |
| G6 | 가용성 | 4.3절 산출식 | 월 99.5% | 안정화 1개월 |
| G6 | 수준 진단 | KS X 9001 고도화 항목 충족 수 ÷ 고도화 항목 수 × 100 | 100% (목표) | [K3-1]·[K3-2] 자가진단 |
| G6 | 취약점 | 미조치 Critical·High 수 | 0 | Trivy·ZAP·모의 해킹 |

# 14. 조직·역할 (설계 추정)

| 역할 | 인원 | 책임 | 범위 (12장) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 1 | 범위·일정·게이트, 발주처·TTA·중앙 Server 협의 | 전체 |
| 아키텍트·시뮬레이션 리드 | 1 | 서비스 구조, sim-core·sim-engine | D |
| 3D·프런트엔드 | 1 | 웹 3D·관제 화면·비디오월 레이아웃 | D |
| 백엔드 | 2 | twin-gateway·facos·quality-rca·Trace 연계 | D |
| 데이터 엔지니어 | 1.5 | EGW AAS 매핑·AI Ready 파이프라인·Iceberg·카탈로그 | B |
| OT 연동 엔지니어 | 1 | OPC UA·PLC4X 드라이버·TSN·PTP | B |
| 로봇·엣지 엔지니어 | 1.5 | ROS 2 제어 브리지·VLA 런타임·에피소드 기록·Isaac Sim | C |
| DevOps·SRE | 1 | RKE2·K3s·GitOps·관측·백업 | A·D |
| 보안 엔지니어 | 0.5 | IEC 62443·PKI·접근통제 | A |
| AI·품질 | 1 | 에이전트·RCA·이상 판단 모델 | D |
| QA·표준 | 1 | 테스트·적합성·KS X 9001 진단 | 전체 |
| 합계 | 12.5 |  |  |

※ [R7]은 Edge Gateway·AI Ready 파이프라인 구현 팀 부재를 높음 위험으로 기록함 [R7 확인 필요]. 데이터 엔지니어·OT 연동·로봇·엣지 4명은 S0에 확정해야 함.

# 15. 환경·배포 전략

| 환경 | 구성 | 용도 | 배포 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로컬 개발 | docker compose 또는 맥 앱 | 기능 확인 | 수동 |
| 통합(CI) | Testcontainers · kind | 자동 테스트 | 커밋마다 |
| 스테이징 | 축소 클러스터 + 가상 셀 (시뮬레이터가 OPC UA·Sparkplug·VDA 5050·ROS 2 발행) | 통합·부하·장애 시험 | Argo CD 자동 |
| 운영 | 정밀조립존 OCS Cell (Local Server·EGW·엣지) | 실증 운영 | Argo CD 수동 승인, 엣지는 Rancher 단계 배포·롤백 |

- 가상 셀: 메타팩토리 시뮬레이터가 정밀조립존 5셀의 장비 데이터를 실제 프로토콜로 발행해, 실설비 없이도 EGW → 운영 TSDB → 운영 트윈 전 경로를 스테이징에서 검증함.

- 엣지 배포: 모델·기록기 버전은 셀 1개(카나리)에 먼저 배포 후 5셀로 확대, 문제 시 이전 버전으로 롤백 [R7 §8 OTA].

# 16. 운영 규격

| 항목 | 규격 |
| --- | --- |
| 관제 | 존 관제 1인 + 셀 알람 대응 1인 상시 [R7 §2] |
| 감시 | 디스크 사용률 80%, 수집 지연 5초 초과 시 알람 [R7 §6 MON], 서비스 SLO 대시보드 |
| 장애 대응 | 서비스별 Runbook, 장애 후 5일 내 원인 보고 |
| 백업 시험 | 분기 1회 복구 시험 (RTO·RPO 실측) |
| 보안 갱신 | OS·이미지 월 1회, 긴급 취약점 7일 이내, 엣지 JetPack 분기 1회 |
| 용량 관리 | 월 1회 Ceph 사용률 검토, 80% 도달 시 증설 또는 보관 기간 조정 |
| 수준 관리 | KS X 9001 자가진단 반기 1회 |

# 17. 위험·대응

| 위험 | 영향 | 가능성 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| EGW·AI Ready 파이프라인 구현 인력 부재 [R7] | 데이터 계층 지연 → 운영 트윈 실증 지연 | 높음 | S0에 인력 확정, 가상 셀로 D 선개발 |
| AAS 서브모델·Semantic ID 미정의 [R7] | 데이터 표준화·중앙 연계 지연 | 높음 | S0에 1차 정의안(TTA 템플릿·자문), 운영 트윈은 정의 파일을 설정으로 읽음 |
| 장비 고유 프로토콜 다수 | 드라이버 개발 부담 | 중간 | 장비 발주 사양에 OPC UA 서버 내장 또는 Modbus·EtherNet/IP 명시 [R7] |
| 데이터량 가정 변동 (Depth·보관 기간) | 스토리지 2~6배 차이 | 중간 | 카메라 설정·보관 정책을 S0에 확정, 4.2절 재산정 |
| 중앙 Server와 추론 역할 경계 불명확 [R7] | 역할 중복·공백 | 중간 | 로컬 GPU(실시간 추론) ↔ 중앙(저장·통합) 경계 합의 |
| 서버 이식 시 결정론 붕괴 | 비교 신뢰도 하락 | 중간 | sim-core 순수 함수, 입출력 어댑터 분리, 재현율 게이트 |
| KS X 9001 원문 해석 차이 | 수준 진단 결과 불일치 | 중간 | 원문 기반 점검표, 필요 시 외부 수준확인 기관 사전 자문 |
| 작업자 영상 개인정보 | 실증 중단 | 중간 | 비식별 배치, 보존 기간 게시, 노사 협의 선행 |
| 서버실 전력·하중 (부하 약 17kW) [R7] | 설치 지연 | 중간 | 전력·하중·층고 실측 선행 |
| 이음5G 망 구축 일정 | 이동 로봇 업로드 경로 | 중간 | Wi-Fi 6E 우선 운용 |

# 18. 미결 사항

☐ 원시데이터 보관 기간 — 3개월(스토리지 19노드) vs 1개월(6노드) [R7]

☐ 정밀조립존 OCS Cell 예산 편성 근거 (협약 품목 부재) [R7]

☐ 중앙 Server(AAS 통합서버)와 로컬 GPU 추론 역할 경계 [R7]

☐ KS X 9001 외부 수준확인 신청 여부 (S6)

☐ LLM 사용 방식 — Claude API 직접 / 국내 리전 경유 / 사내 모델 병행

☐ 실설비 쓰기(제어) 단계 착수 여부와 승인 체계

# [부록 A] 현행 자산 재사용 계획

| 현행 자산 | 재사용 방식 |
| --- | --- |
| js/sim.js·line.js·zonedefs.js·zonerecipe.js | sim-core로 이식, 정밀조립존 셀 정의를 [R7] 5셀·로봇 15대 구성으로 갱신 |
| js/zones.js·inspzone.js | 헤드리스로 재작성 후 sim-core에 편입 |
| js/factory.js·payload-robots.js·Blender 자산 | 웹 3D 클라이언트로 이식, 협동로봇·AMMR·AMR 모델은 URDF 기준으로 통일 |
| js/datahub.js·aas.js·sensors.js·qcomm.js | 스테이징 가상 셀 발생기 (OPC UA·Sparkplug·VDA 5050 발행) |
| js/vla.js 에피소드 형식 | LeRobot 형식으로 전환, 실물 에피소드와 같은 스키마 |
| server/*.mjs | Fastify 서비스로 재작성, REST v1 호환 유지 |
| deploy/sensors/ | 스테이징 전용 구성으로 축소 (운영 TSDB는 Machbase) |
| tests/*.mjs (37개) | Vitest 이식, 판정 기준·시드 유지 |
| 맥 앱 (electron/) | 간이 테스트·데모 클라이언트 |

# [부록 B] 근거 매핑

| 본 문서 항목 | 근거 |
| --- | --- |
| 4계층 배치·데이터 경로·제어 경계 | [R7 요약·§1·§2] |
| 데이터량·저장 용량 | [R7 §4] |
| 존·셀 HW 구성 | [R7 §5·§7] |
| 존·셀 SW 선정 | [R7 §6·§8] |
| 위험·미결 (인력·AAS·보관·중앙 경계) | [R7 확인 필요] |
| 기능 F1~F13·비기능 기준 | [R1 §2·§3] |
| 에이전트·LLM·보안 원칙 | [R1 §8·§9] |
| 라이브러리 선정 원칙 | [R3 §2·§4] |
| 스마트공장 국가표준 | [K1]~[K4] — 국가표준인증종합정보센터(standard.go.kr), 한국표준정보망(kssn.net) |